## Feuil1
GDMAP Chiffrage des évolutions
Détails des évolutions prévues | Date de début | Date de fin
Réorganisation des listes d'actions | 2018-10-15 | 2018-10-17
Actuellement le drag and drop fonctionne pour les actions mais "bug" pour les listes d'actions. (correction + tests auto)
Pièces jointes dans les actions | 2018-10-18 | 2018-10-25
Deux possibilités :
- Lien vers un serveur windows (SAMBA, WEBDAV) où seront stockées les pièces jointes, contrat de travail, certificat de conformité électrique de la résidence d'un télétravailleur etc. Cette solution technique est plus complexe à mettre en place.
- Upload 'simple' d'un document pour une action. GDMAP n'a pas vocation à être maitre (GED) du document, exemple si un document évolue au dehors de GDMAP, le document GDMAP n'est plus à jour, (problème de duplicata/version)
'-> Quid de la partie nominative des documents (MSSI) si contrat ou autre document nominatif
web_service pour création de mouvement pour des applications tierces | 2018-10-26 | 2018-11-02
REST Web service (JSON) pour créer des mouvements dans GDMAP , à charge des applications tierces (ex: SAROTE) de respecter le format et les paramètres demandées par le web service API. (Post de données formatées en JSON)
Info bulles / auto complétion (ergonomie) Formulaires de saisies | 2018-11-05 | 2018-11-06
Services / Nom du service aide pour la saisie du chemin ANR /DRHM/PINF/SDI
Info bulles d'aide sur formulaires de création de mouvement
Mouvements en masse de personnel | 2018-11-07 | 2018-11-14
TO do list envisagée sans la gestion des contrats et nature de mouvement
mais anonyme pour le groupe de personnes en "mouvement"
Trop de contrats différents dans le groupe etc..GDMAP n'a pas vocation à répondre à ce besoin
Notifications par email | 2018-11-15 | 2018-11-19
Sylvie RH cpam44 et cpam Bas Rhin
-> Spécifications à rédiger'
- Mail envoyé au service / personne
- Quand ? dès que l'action précédente est terminée ou bien autre déclencheur (manuelle etc)
- Copie du mail oui/non si oui à qui?
- Rappel à X jours si action toujours pas effectuée (mail automatique ou déclenchement manuel et paramètrable ou pas)
Validation d'actions par une caisse tierse (TRAM) | 2018-11-20 | 2018-11-30
Délégation à une autre caisse que celle à l'origine du mouvement , d'une action d'un mouvement en cours
1 - Seulement un mail à la caisse en charge et validation par la caisse gérant le mouvement
2 - Vraie délégation de l'action(Accès GDMAP) à la caisse distante (Rique d'attente, d'oubli ??, rappel automatique/manuel etc)