## projet_offre_services_assurés
Pour une date prévisionnelle de démarrage au 14 Mai 2018
Nom | Date de début | Date de fin | Durée | Notes , questions
Choix de l'outil ou alternative limesurvey | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2
Schéma base de données | 2018-05-16 | 2018-05-16 | 1
Apparition des offres selon critères variables (saisonnalité) | 2018-05-17 | 2018-05-21 | 3 | Volumétrie des offres ( activation/desactivation ) peut être fastidieuse
Selection des critères | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 1 | Critères (sans les profils marketing ?)
Liste des offres adéquates | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 3 | Si on respecte le CDC : 5 jours Point à clarifier : Premier filtre sur le proifl ?? (definitions des critères de chaque profil) (Est-ce que l'on se base sur les profils marketing ? 1 jour )Affichage des critères en lien avec ce profil : 1 jour
Selection des offres | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 1
Design general CSS (Sans drag and drop) | 2018-05-25 | 2018-06-01 | 5
Impression et ou envoi des mails | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 3 | Exemple de fiche ( liens images texte) pour formatage du mail envoyé en html 3 jours ( impression pertinent ? PDF ?) Archivage des pdfs...en plus si indispensable Copie du mail envoyé dans une boite aux lettres suffisant ? Volumétrie (des mails etc)
Backoffice gestion des offres(logo, image, texte) | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 2
Module de statistiques | 2018-06-08 | 2018-06-14 | 5 | Précisions sur le périmètre des stats
CONGES DVLpeur | 2018-06-14 | 2018-06-21 | 5
|  | Total Jours | 31